## Blad1
Werkzaamheden | time axis 2018-09-05 to 2018-11-07
Week 2 | bar: 2018-09-08 to 2018-09-09; 2018-09-15 to 2018-09-16; 2018-09-22 to 2018-09-23; 2018-09-29 to 2018-09-30; 2018-10-06 to 2018-10-07; 2018-10-13 to 2018-10-21; 2018-10-27 to 2018-10-28; 2018-11-03 to 2018-11-04
Plan van aanpak | bar: 2018-09-05 to 2018-09-06
Stroken planning | bar: 2018-09-05 to 2018-09-07
Week 3 | bar: 2018-09-08 to 2018-09-09; 2018-09-15 to 2018-09-16; 2018-09-22 to 2018-09-23; 2018-09-29 to 2018-09-30; 2018-10-06 to 2018-10-07; 2018-10-13 to 2018-10-21; 2018-10-27 to 2018-10-28; 2018-11-03 to 2018-11-04
Zevensprong | bar: 2018-09-11 to 2018-09-13
Concurentie analyse | bar: 2018-09-11 to 2018-09-14
Doelgroep omschrijving | bar: 2018-09-10 to 2018-09-13
Week 4 | bar: 2018-09-08 to 2018-09-09; 2018-09-15 to 2018-09-16; 2018-09-22 to 2018-09-23; 2018-09-29 to 2018-09-30; 2018-10-06 to 2018-10-07; 2018-10-13 to 2018-10-21; 2018-10-27 to 2018-10-28; 2018-11-03 to 2018-11-04
Collage doelgroep producten | bar: 2018-09-18 to 2018-09-20
Onderzoek moodbord | bar: 2018-09-17 to 2018-09-21
Procesboom | bar: 2018-09-18 to 2018-09-21
Eerste ontwerp | bar: 2018-09-18 to 2018-09-20
Week 5 | bar: 2018-09-08 to 2018-09-09; 2018-09-15 to 2018-09-16; 2018-09-22 to 2018-09-23; 2018-09-29 to 2018-09-30; 2018-10-06 to 2018-10-07; 2018-10-13 to 2018-10-21; 2018-10-27 to 2018-10-28; 2018-11-03 to 2018-11-04
PvE, PvW | bar: 2018-09-24 to 2018-09-28
1e ontwerp aan PvE toetsen | bar: 2018-09-25 to 2018-09-28
Week 6 | bar: 2018-09-08 to 2018-09-09; 2018-09-15 to 2018-09-16; 2018-09-22 to 2018-09-23; 2018-09-29 to 2018-09-30; 2018-10-06 to 2018-10-07; 2018-10-13 to 2018-10-21; 2018-10-27 to 2018-10-28; 2018-11-03 to 2018-11-04
Ideeschetsen | bar: 2018-10-02 to 2018-10-05
Spuugmodellen | bar: 2018-10-01 to 2018-10-05
PNI-analyse | bar: 2018-10-02 to 2018-10-05
Reverse Engineering | bar: 2018-10-02 to 2018-10-04
Week 7 | bar: 2018-09-08 to 2018-09-09; 2018-09-15 to 2018-09-16; 2018-09-22 to 2018-09-23; 2018-09-29 to 2018-09-30; 2018-10-06 to 2018-10-07; 2018-10-13 to 2018-10-21; 2018-10-27 to 2018-10-28; 2018-11-03 to 2018-11-04
Funtieboom | bar: 2018-10-09 to 2018-10-11
Morfologisch overzicht | bar: 2018-10-09 to 2018-10-12
Concepten en -keuze | bar: 2018-10-08 to 2018-10-10
CAD-model (begin) | bar: 2018-10-09 to 2018-10-12
Week 8 | bar: 2018-09-08 to 2018-09-09; 2018-09-15 to 2018-09-16; 2018-09-22 to 2018-09-23; 2018-09-29 to 2018-09-30; 2018-10-06 to 2018-10-07; 2018-10-13 to 2018-10-21; 2018-10-27 to 2018-10-28; 2018-11-03 to 2018-11-04
Innovatieve material en technieken
Constructie
Definitieve productietechniek
Cad ontwerp
Werktekening | bar: 2018-10-23 to 2018-10-26
Werkend model | bar: 2018-10-22 to 2018-10-26
Week 9 | bar: 2018-09-08 to 2018-09-09; 2018-09-15 to 2018-09-16; 2018-09-22 to 2018-09-23; 2018-09-29 to 2018-09-30; 2018-10-06 to 2018-10-07; 2018-10-13; 2018-10-21; 2018-10-27 to 2018-10-28; 2018-11-03 to 2018-11-04
Week 10 | bar: 2018-10-30 to 2018-11-02
Eindpresentatie | bar: 2018-09-08 to 2018-09-09; 2018-09-15 to 2018-09-16; 2018-09-22 to 2018-09-23; 2018-09-29 to 2018-09-30; 2018-10-06 to 2018-10-07; 2018-10-13 to 2018-10-21; 2018-10-27 to 2018-11-04
Klant acceptatie